# Муниципальное образование «Смидовичский муниципальный район»

# Еврейской автономной области

# АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# 05.04.2021                                                                                               №138

# пос. Смидович

Об утверждении муниципальной программы «Талантливые и одарённые дети муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» на 2021 – 2024 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и на основании Устава муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» Еврейской автономной области администрация  муниципального района

# ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Талантливые и одарённые дети муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» на 2021 – 2024 годы» (далее – Программа).

2. Финансовому управлению администрации муниципального района (Назировой Е.Н.) производить финансирование Программы в пределах средств, утвержденных в бюджете муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

3. Отделу образования администрации муниципального района (Белоносова А.В.) организовать реализацию Программы и по итогам каждого года представлять главе администрации муниципального района информацию о ходе выполнения Программы.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района Боргуль А.С.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Районный вестник», разместить на официальном сайте Смидовичского муниципального района.

6. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

| Глава администрации муниципального района |  | М.В. Шупиков |
| --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации муниципального района от 05.04.2021 № 138

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Талантливые и одаренные дети  муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» на 2021 – 2024 годы»

2021 г.

1. Паспорт муниципальной  Программы

| Наименование муниципальной программы | Талантливые и одаренные дети муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» на 2021 – 2024 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел образования администрации Смидовичского муниципального района |
| Цель муниципальной программы | Создание комплексной системы дополнительного образования детей на территории Смидовичского муниципального района и обеспечение условий для самореализации большего числа детей на территории муниципального района |
| Задачи муниципальной программы | 1. Продолжить развитие кадрового потенциала педагогов дополнительного образования детей. 2. Увеличить количество вовлеченных в дополнительное образование детей. 3. Продолжить адресную поддержку талантливых и одаренных детей и педагогов, работающих с детьми данной категории. 4. Развивать инфраструктуру и материально-техническую базу муниципальных учреждений, работающих с талантливыми и одаренными детьми. 5. Расширить возможности для участия талантливых и одаренных детей в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах, конкурсах, фестивалях. 6. Продолжить межотраслевое взаимодействие по работе с талантливыми и одаренными детьми |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Количество детей охваченных муниципальной системой дополнительного образования детей, в общей численности детского населения района школьного возраста – 3390 человек. 2. Количество одаренных детей школьного возраста - победителей конкурсов, соревнований, олимпиад, турниров различного уровня – 211 человек. 3. Количество обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня - 150 человек |
| Сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в течение 2021-2024 годов |
| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района | Общий объем финансирования Программы из средств муниципального бюджета составляет 700,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 700,00 тыс. рублей; 2022 год - 0 тыс. рублей; 2023 год - 0 тыс. рублей; 2024 год - 0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (показатели конечных результатов) | - Увеличение доли детей, охваченных муниципальной системой дополнительного образования детей, в общей численности детского населения района школьного возраста с 75% в 2021 году до 84% в 2024 году. - Увеличение количества одаренных детей школьного возраста - победителей конкурсов, соревнований, олимпиад, турниров различного уровня с 75% в 2021 году до 85% в 2024 году. 3. Увеличение численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования с 40,5 % в 2021 году до 43% в 2024 году» |

- 2. Общая характеристика сферы реализации Программы

Предыдущий период реализации Программы дал значительный толчок в систематизации педагогической деятельности в работе с талантливыми и одаренными детьми.

Для создания условий развития детской одаренности  отделом образования администрации муниципального района ежегодно организуются:

- муниципальный тур предметных олимпиад по 18 учебным дисциплинам, учебные тренировочные сборы для консультаций участников олимпиад с лучшими учителями района, финансирование победителей муниципального тура для участия в региональном туре олимпиад;

- 15 муниципальных спортивных соревнований;

- 10 муниципальных творческих конкурсов и конференций.

На 01 сентября 2021 года база данных интеллектуально одаренных ребят включает более 210 детей, из них творчески одаренных 123, спортсменов 87. В данную базу включаются дети-победители состязаний различного уровня.

Одним из важных элементов работы с одаренными детьми является стимулирование и поощрение их деятельности.

Стипендиатами главы муниципального района ежегодно становятся 14 школьников, более 100 победителями и призерами муниципального и регионального туров предметных олимпиад.

Базовыми центрами для выявления и развития талантливых детей являются общеобразовательные организации и учреждения дополнительного образования, подведомственные отделу образования. В данных учреждениях идет планомерное укрепление кадрового состава, повышение уровня категорийности и квалификации педагогов и тренеров.

Таким образом, все вышесказанное подтверждает наличие системы и условий для выявления, развития и педагогической поддержки талантливых и одаренных детей.

В то же время наличие и эффективная реализация Программы выявления, развития  и поддержки одаренных детей является современным требованием к деятельности органов управления образования на муниципальном уровне. Программный подход к работе с талантливыми детьми продиктован Концепцией развития дополнительного образования от 04.09.2014 №1726-р и является одним из важнейших направлений национального проекта «Образование».

Важнейшей задачей данной программы станет увеличение количества ребят, охваченных дополнительным образованием, и качественное изменение содержания дополнительного образования детей в районе.

3. Цель и задачи Программы

Исходя из анализа имеющихся проблем в системе дополнительного образования района определена цель реализации Программы: создание комплексной системы дополнительного образования детей на территории Смидовичского муниципального района и обеспечение условий для  самореализации большего числа детей на территории муниципального района.

Для достижения данной цели будут решены следующие задачи:

1. Развитие  кадрового потенциала педагогов дополнительного образования детей.

2. Увеличение количества вовлеченных в дополнительное образование детей.

3. Адресная поддержка талантливых и одаренных детей и педагогов, работающих с детьми данной категории.

4. Улучшение инфраструктуры и материально-технической базы муниципальных учреждений, работающих с талантливыми и одаренными детьми.

5. Расширение возможности для участия талантливых и одаренных детей в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах, конкурсах, фестивалях.

6. Межотраслевое взаимодействие по работе с талантливыми и одаренными детьми.

- 4. Перечень показателей (индикаторов) Программы

Показатели (индикаторы) Программы района:

1.,Количество детей, охваченных муниципальной системой дополнительного образования детей, в общей численности детского населения района школьного возраста - 3390 человек.

2.,Количество одаренных детей школьного возраста - победителей конкурсов, соревнований, олимпиад, турниров различного уровня-150 человек.

3. Количество        обучающихся по программам    общего  образования,   участвующих в  олимпиадах и   конкурсах  различного    уровня - 200 человек.

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Талантливые и одаренные  дети муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» на 2021-2024 годы»

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество детей охваченных муниципальной системой дополнительного образования детей, в общей численности детского населения района школьного возраста | чел. | 3390 | 3391 | 3392 | 3393 |
| 2 | Количество одаренных детей школьного возраста - победителей конкурсов, соревнований, олимпиад, турниров различного уровня | чел. | 150 | 155 | 160 | 165 |
| 3 | Количество обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | чел. | 200 | 201 | 205 | 210 |

- 5. Прогноз конечных результатов муниципальной программы

По итогам реализации Программы:

- увеличится доля детей, охваченных муниципальной системой дополнительного образования детей, в общей численности детского населения района школьного возраста;

- увеличится количество одаренных детей школьного возраста - победителей конкурсов, соревнований, олимпиад, турниров различного уровня;

- увеличится   численность   обучающихся по программам    общего  образования,   участвующих в  олимпиадах и   конкурсах      
различного    уровня, в общей численности обучающихся по программам     общего образования;

- продолжится развитие  кадрового потенциала педагогов дополнительного образования детей;

- продолжится адресная поддержка талантливых и одаренных детей и педагогов, работающих с детьми данной категории;

- расширятся возможности для участия талантливых и одаренных детей в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах, конкурсах, фестивалях;

- - продолжится межотраслевое взаимодействие по работе с талантливыми и одаренными детьми.

- 6. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы – 2021-2024 годы.

Этапы реализации Программы не определены.

- 7. Система Программных мероприятий

Мероприятия Программы изложены в  таблице 2.

- Таблица 2

| № п/п |  | Наименование мероприятия Программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники |  | Срок реализации |  | Ожидаемый результат в количественном измерении | Последствия нереализации Программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |
| - 1 |  | Модернизация учреждений дополнительного образования детей, укрепление материально-технической базы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Приобретение спортинвентаря для учреждений образования | Отдел образования |  | 2021 - 2024 ежегодно |  | Улучшение инфраструктуры и материально-технической базы муниципальных учреждений, работающих с талантливыми и одаренными детьми, количество приобретенного спортинвентаря согласно потребности на сумму 50,0 тыс. рублей |  | Несоответствие условий для занятия физической культурой и спортом в учреждениях образования современным требованиям |
| 1.2. |  | Приобретение мебели, музыкального, компьютерного и художественного оборудования для учреждений образования | Отдел образования |  | 2021 - 2024 ежегодно |  | Улучшение инфраструктуры и материально-технической базы муниципальных учреждений, работающих с талантливыми и одаренными детьми, количество приобретенного спортинвентаря согласно потребности на сумму 80,0 тыс. рублей |  | Несоответствие условий для дополнительного образования детей современным требованиям |
| 2 |  | Мероприятия по работе с талантливыми и одаренными детьми |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение мероприятий с интеллектуально-одаренными детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Районные соревнования «Школа безопасности» |  | Отдел образования |  | 2021 - 2024 | Совершенствование системы целенаправленной работы с одаренными детьми, ежегодное участие не менее 20 обучающихся в районных соревнованиях «Школа безопасности» |  |  | Неисполнение Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в части поддержки талантливых детей |
| 2.1.2. | Районный конкурс школьных музеев |  | Отдел образования |  | 2021 - 2024 | Совершенствование системы целенаправленной работы с одаренными детьми, талантливыми педагогами: возможность ежегодного участия не менее 5 общеобразователь-ных учреждений в конкурсе школьных музеев |  |  | Неисполнение Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в части поддержки талантливых детей |
| 2.1.3. | Муниципальный тур предметных олимпиад для школьников |  | Отдел образования |  | 2021 - 2024 | Совершенствование системы целенаправленной работы с одаренными детьми, возможность ежегодного участия не менее 90 обучающихся в муниципальных турах предметных олимпиад для школьников |  |  | Неисполнение Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в части поддержки талантливых детей |
| 2.1.4. | Муниципальный конкурс «Живая классика» |  | Отдел образования |  | 2021 - 2024 | Совершенствование системы целенаправленной работы с одаренными детьми, возможность ежегодного участия не менее 15 обучающихся в муниципальном конкурсе «Живая классика» |  |  | Неисполнение Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в части поддержки талантливых детей |
| 2.2. | Проведение мероприятий со спортивно-одаренными детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Районные соревнования по мини-футболу среди школьников |  | Отдел образования |  | 2021 - 2024 | Совершенствование системы целенаправленной работы со спортивно- одаренными детьми, возможность ежегодного участия не менее 40 обучающихся в районных соревнованиях по мини- футболу среди школьников |  |  | Отсутствие условий для развития и реализации возможностей для занятия физической культурой и спортом |
| 2.2.2. | Районные соревнования по волейболу среди школьников (юноши) |  | Отдел образования |  | 2021 - 2024 | Совершенствование системы целенаправленной работы со спортивно- одаренными детьми, возможность ежегодного участия не менее 30 обучающихся в районных соревнованиях по волейболу среди школьников (юноши) |  |  | Отсутствие условий для развития и реализации возможностей для занятия физической культурой и спортом |
| 2.2.3. | Районные соревнования по волейболу среди школьников (девушки) |  | Отдел образования |  | 2021 - 2024 | Совершенствование системы целенаправленной работы со спортивно- одаренными детьми, возможность ежегодного участия не менее 20 обучающихся в районных соревнованиях по волейболу среди школьников (девушки) |  |  | Отсутствие условий для развития и реализации возможностей для занятия физической культурой и спортом |
| 2.2.4. | Районные соревнования по баскетболу среди школьников (юноши) |  | Отдел образования |  | 2021 - 2024 | Совершенствование системы целенаправленной работы со спортивно- одаренными детьми, возможность ежегодного участия не менее 30 обучающихся в районных соревнованиях по баскетболу среди школьников (юноши) |  |  | Отсутствие условий для развития и реализации возможностей для занятия физической культурой и спортом |
| 2.2.5. | Районные соревнования по баскетболу среди школьников (девушки) |  | Отдел образования |  | 2021 - 2024 | Совершенствование системы целенаправленной работы со спортивно- одаренными детьми, возможность ежегодного участия не менее 20 обучающихся в районных соревнованиях по баскетболу среди школьников (девушки) |  |  | Отсутствие условий для развития и реализации возможностей для занятия физической культурой и спортом |
| 2.2.6. | Районные соревнования по силовому тестированию «Президентские состязания» |  | Отдел образования |  | 2021 - 2024 | Совершенствование системы целенаправленной работы со спортивно- одаренными детьми, возможность ежегодного участия не менее 30 обучающихся в районных соревнованиях по силовому тестированию «Президентские состязания» |  |  | Отсутствие условий для развития и реализации возможностей для занятия физической культурой и спортом |
| 2.2.7. | Районные соревнования «Президентские игры» |  | Отдел образования |  | 2021 - 2024 | Совершенствование системы целенаправленной работы со спортивно- одаренными детьми, возможность ежегодного участия не менее 30 обучающихся в районных соревнованиях «Президентские игры» |  |  | Отсутствие условий для развития и реализации возможностей для занятия физической культурой и спортом |
| 2.2.8. | Районные соревнования по футболу «Кожаный мяч» по четырем возрастным группам |  | Отдел образования |  | 2021 - 2024 | Совершенствование системы целенаправленной работы со спортивно- одаренными детьми, возможность ежегодного участия не менее 50 обучающихся в районных соревнованиях по футболу «Кожаный мяч» по двум возрастным группам |  |  | Отсутствие условий для развития и реализации возможностей для занятия физической культурой и спортом |
| 2.2.9. | Военно – спортивная игра «Зарница» |  | Отдел образования |  | 2021 - 2024 | Совершенствование системы целенаправленной работы со спортивно- одаренными детьми, возможность ежегодного участия не менее 50 обучающихся в военно -спортивной игре «Зарница» |  |  | Отсутствие условий для развития и реализации возможностей для занятия физической культурой и спортом |
| 3. | Адресная поддержка талантливых и одаренных детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Конкурс муниципальных грантов для творчески работающих педагогов и школьников |  | Отдел образования |  | 2021 - 2024 | Выявление и поощрение творчески работающих педагогов и школьников, повышение престижа учительского труда, распространение опыта лучших школ района |  |  | Отсутствие диссеминации инновационной практики педагогической деятельности в общем образовании |
| 3.2. | Конкурс муниципальных грантов для творчески работающих педагогов и школьников В том числе: -лучшая школа года -лучший детский сад года -лучший кабинет года |  | Отдел образования |  | 2021 - 2024 | Выявление и поощрение творчески работающих педагогов и школьников, повышение престижа учительского труда, распространение опыта лучших школ района |  |  | Отсутствие диссеминации инновационной практики педагогической деятельности в общем образовании |
| 3.3. | Стипендия главы муниципального района одаренным детям |  | Отдел образования |  | 2021 - 2024 | Ежегодное присуждение стипендии главы муниципального района 14 учащимся образовательных учреждений, достигшим значительных результатов в творческих, спортивных и интеллектуальных конкурсах |  |  | Отсутствие стимулирования результативности и эффективности участия школьников в состязаниях различного уровня |
| 3.4. | Премия главы муниципального района наставнику талантливого и одаренного ребенка |  | Отдел образования |  | 2021 - 2024 | Ежегодное присуждение премии главы муниципального района 5 педагогам-наставникам учащихся, достигших значительных результатов в учебной, творческой и общественной деятельности |  |  | Отсутствие стимулирования результативности и эффективности труда педагогических работников |
| 3.5. | Организация торжественного приёма стипендиатов при главе муниципального района |  | Отдел образования |  | 2021 - 2024 | Обеспечение возможности ежегодного награждения не менее 14 школьников и 5 педагогов-наставников в торжественном приеме при главе муниципального района |  |  | Отсутствие распространения инновационной практики педагогической деятельности в общем образовании |
| 4. | Поддержка участников областных, региональных и международных конкурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация участия школьников в региональном туре предметных олимпиад |  |  | Отдел образования | 2021 - 2024 | Совершенствование системы целенаправленной работы с одаренными детьми, возможность ежегодного участия не менее 40 обучающихся общеобразователь-ных учреждений в региональном туре предметных олимпиад |  |  | Неисполнение Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в части поддержки талантливых детей |
| 4.2. | Участие школьников муниципального района в областных соревнованиях по шахматам |  |  | Отдел образования | 2021 - 2024 | Совершенствование системы целенаправленной работы со спортивно- одаренными детьми, возможность ежегодного участия не менее 3 обучающихся в областных соревнованиях по шахматам |  |  | Отсутствие условий для развития и реализации возможностей для занятия интеллектуальны-ми видами спорта |
| 4.3 | Участие школьников муниципального района в областных соревнованиях по мини-футболу |  |  | Отдел образования | 2021 - 2024 | Совершенствование системы целенаправленной работы со спортивно- одаренными детьми, возможность ежегодного участия не менее 15 обучающихся в областных соревнованиях по мини-футболу |  |  | Отсутствие условий для развития и реализации возможностей для занятия физической культурой и спортом |
| 4.4. | Участие школьников муниципального района в областных соревнованиях по волейболу (юноши, девушки) |  |  | Отдел образования | 2021 - 2024 | Совершенствование системы целенаправленной работы со спортивно- одаренными детьми, возможность ежегодного участия не менее 30 обучающихся в областных соревнованиях по волейболу (юноши, девушки) |  |  | Отсутствие условий для развития и реализации возможностей для занятия физической культурой и спортом |
| 4.5. | Участие школьников муниципального района в областных соревнованиях по баскетболу (юноши, девушки) |  |  | Отдел образования | 2021 - 2024 | Совершенствование системы целенаправленной работы со спортивно- одаренными детьми, возможность ежегодного участия не менее 30 обучающихся в областных соревнованиях по баскетболу (юноши, девушки) |  |  | Отсутствие условий для развития и реализации возможностей для занятия физической культурой и спортом |
| 4.6. | Участие в областных соревнованиях по силовому тестированию “Президентские состязания” |  |  | Отдел образования | 2021 - 2024 | Совершенствование системы целенаправленной работы со спортивно- одаренными детьми, возможность ежегодного участия не менее 30 обучающихся в областных соревнованиях по силовому тестированию “Президентские состязания” |  |  | Отсутствие условий для развития и реализации возможностей для занятия физической культурой и спортом |
| 4.7. | Участие школьников в областных соревнованиях «Школа безопасности» |  |  | Отдел образования | 2021 - 2024 | Совершенствование системы целенаправленной работы со спортивно- одаренными детьми, возможность ежегодного участия не менее 10 обучающихся в областных соревнованиях «Школа безопасности» |  |  | Отсутствие условий для развития и реализации возможностей для занятия физической культурой и спортом |
| 4.8. | Участие в областных соревнованиях «Президентские игры» |  |  | Отдел образования | 2021 - 2024 | Совершенствование системы целенаправленной работы со спортивно- одаренными детьми, возможность ежегодного участия не менее 15 обучающихся в областных соревнованиях «Президентские игры» |  |  | Отсутствие условий для развития и реализации возможностей для занятия физической культурой и спортом |
| 4.9. | Участие школьников в областных соревнованиях по футболу «Кожаный мяч» по четырем возрастным группам |  |  | Отдел образования | 2021 - 2024 | Совершенствование системы целенаправленной работы со спортивно- одаренными детьми, возможность ежегодного участия не менее 15 обучающихся в областных соревнованиях по футболу «Кожаный мяч» по двум возрастным группам |  |  | Отсутствие условий для развития и реализации возможностей для занятия физической культурой и спортом |
| 4.10. | Участие в региональных, международных соревнованиях |  |  | Отдел образования | 2021 - 2024 | Совершенствование системы целенаправленной работы с творчески - одаренными детьми, возможность ежегодного участия обучающихся образовательных учреждений в региональных, Международных конкурсах – фестивалях |  |  | Неисполнение Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части поддержки талантливых детей |

- 8. Механизм реализации Программы

Программа реализуется во взаимодействии отдела образования администрации муниципального района с общеобразовательными организациями и учреждениями дополнительного образования района.

Ответственный исполнитель программных мероприятий в соответствии с предусмотренными программой объемами финансирования и согласно федеральному законодательству определяют поставщиков оборудования и исполнителей иных работ, услуг, а также  осуществляют в пределах своей компетенции:

- общее руководство и управление реализацией программы;

- постоянный мониторинг выполнения программных мероприятий, целевого использования средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий;

- анализ и формирование предложений по рациональному использованию финансовых ресурсов программы.

Ответственный исполнитель несёт ответственность за качественное и рациональное выполнение программных мероприятий – каждый по своему направлению.

- 10. Ресурсное обеспечение реализации Программы

Ресурсное обеспечение реализации Программы «Талантливые и одаренные  дети муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» 2021-2024 годы»

за счет средств муниципального бюджета

Таблица 3

| № п/п | Мероприятие | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Всего |  | 0000 | 0700000000 | 000 | 700,00 | 700,00 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Отдел образования |  | 0701 | 0700000000 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 307 | 0702 | 0700000000 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 307 | 0703 | 0700000000 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 307 | 0709 | 0700000000 | 244 | 700,00 | 700,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Модернизация учреждений дополнительного образования детей, укрепление материально-технической базы | Всего |  | 0000 | 0700100000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 307 | 0701 | 0700104051 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Отдел образования | 307 | 0702 | 0700104051 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 307 | 0703 | 0700104051 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Приобретение спортинвентаря для учреждений дошкольного образования | Отдел образования | 307 | 0701 | 0700104051 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Приобретение мебели, музыкального, компьютерного и художественного оборудования для учреждений образования | Отдел образования | 307 | 0702 | 0700104051 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | Приобретение мебели, компьютерного оборудования для учреждений образования | Отдел образования | 307 | 0703 | 0700104051 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Приобретение спортивного инвентаря для учреждений образования | Отдел образования | 307 | 0703 | 0700104051 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Мероприятия направлены на обучение и развитие кадров | Всего |  | 0000 | 0700200000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Отдел образования | 307 | 0709 | 0700204052 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года» | Отдел образования | 307 | 0709 | 0700204052 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Проведение муниципального конкурса «Педагогический дебют» | Отдел образования | 307 | 0709 | 0700204052 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Мероприятия по работе с талантливыми и одаренными детьми | Всего |  | 0000 | 0700000000 | 000 | 260,00 | 260,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
|  |  | Отдел образования | 307 | 0709 | 0700304053 | 244 | 260,00 | 260,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Проведение мероприятий с интеллектуально одаренными детьми | Всего | 307 | 0709 | 0700304053 | 244 | 200,00 | 200,00 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Отдел образования | 307 | 0709 | 0700304053 | 244 | 200,00 | 200,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1. | Районные соревнования «Школа безопасности» | Отдел образования | 307 | 0709 | 0700304053 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2. | Районный конкурс школьных музеев | Отдел образования | 307 | 0709 | 0700304053 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3. | Муниципальный тур предметных олимпиад для школьников | Отдел образования | 307 | 0709 | 0700304053 | 244 | 200,00 | 200,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.4 | Муниципальный конкурс «Живая классика» | Отдел образования | 307 | 0709 | 0700304053 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Проведение мероприятий со спортивно-одаренными детьми | Всего | 307 | 0709 | 0700304053 | 244 | 60,00 | 60,00 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Отдел образования | 307 | 0709 | 0700304053 | 244 | 60,00 | 60,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.1. | Районные соревнования по мини-футболу среди школьников | Отдел образования | 307 | 0709 | 0700304053 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2. | Районные соревнования по волейболу среди школьников (юноши) | Отдел образования | 307 | 0709 | 0700304053 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.3. | Районные соревнования по волейболу среди школьников (девушки) | Отдел образования | 307 | 0709 | 0700304053 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.4. | Районные соревнования по баскетболу среди школьников (юноши) | Отдел образования | 307 | 0709 | 0700304053 | 244 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.5. | Районные соревнования по баскетболу среди школьников (девушки) | Отдел образования | 307 | 0709 | 0700304053 | 244 | 15,00 | 15,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.6. | Районные соревнования по силовому тестированию «Президентские состязания» | Отдел образования | 307 | 0709 | 0700304053 | 244 | 15,00 | 15,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.7. | Районные соревнования «Президентские игры» | Отдел образования | 307 | 0709 | 0700304053 | 244 | 20,00 | 20,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.8. | Районные соревнования по футболу «Кожаный мяч» по двум возрастным группам | Отдел образования | 307 | 0709 | 0700304053 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.9. | Военно – спортивная игра «Зарница» | Отдел образования | 307 | 0709 | 0700304053 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Адресная поддержка талантливых и одаренных детей | Всего |  | 0000 | 0700400000 | 000 | 160,00 | 160,00 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Отдел образования | 307 | 0709 | 0700404054 | 244 | 160,00 | 160,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Конкурс муниципальных грантов для школьников | Отдел образования | 307 | 0709 | 0700404054 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Конкурс муниципальных грантов для образовательных учреждений района В том числе: | Отдел образования | 307 | 0709 | 0700404054 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - лучшая школа года |  | 307 | 0709 | 0700404054 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - лучший детский сад года |  | 307 | 0709 | 0700404054 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - лучший кабинет года |  | 307 | 0709 | 0700404054 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Стипендия главы муниципального района одаренным детям | Отдел образования | 307 | 0709 | 0700404054 | 244 | 70,00 | 70,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Премия наставнику талантливого и одаренного ребенка | Отдел образования | 307 | 0709 | 0700404054 | 244 | 50,00 | 50,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5. | Организация торжественного приёма стипендиатов при главе муниципального района | Отдел образования | 307 | 0709 | 0700404054 | 244 | 40,00 | 40,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Поддержка участников областных, региональных и международных конкурсов | Всего |  | 0000 | 0700500000 | 000 | 280,00 | 280,00 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Отдел образования | 307 | 0709 | 0700504055 | 244 | 280,00 | 280,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | Организация участия школьников в региональном туре предметных олимпиад | Отдел образования | 307 | 0709 | 0700504055 | 244 | 80,00 | 80,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Участие школьников муниципального района в областных соревнованиях по шахматам | Отдел образования | 307 | 0709 | 0700504055 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4. | Участие школьников муниципального района в областных соревнованиях по мини-футболу | Отдел образования | 307 | 0709 | 0700504055 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5. | Участие школьников муниципального района в областных соревнованиях по волейболу (юноши, девушки) | Отдел образования | 307 | 0709 | 0700504055 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.6. | Участие школьников муниципального района в областных соревнованиях по баскетболу (юноши, девушки) | Отдел образования | 307 | 0709 | 0700504055 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7. | Участие в областных соревнованиях по силовому тестированию “Президентские состязания” | Отдел образования | 307 | 0709 | 0700504055 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.8. | Участие школьников в областных соревнованиях «Школа безопасности» | Отдел образования | 307 | 0709 | 0700504055 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.9. | Участие в областных соревнованиях «Президентские игры» | Отдел образования | 307 | 0709 | 0700504055 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.10. | Участие школьников в областных соревнованиях по футболу «Кожаный мяч» по двум возрастным группам | Отдел образования | 307 | 0709 | 0700504055 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.11. | Поддержка участников областных, региональных и международных соревнований | Всего |  | 0000 | 0700504055 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.12 | Участие школьников муниципального района во всероссийских соревнованиях | Отдел образования | 307 | 0709 | 0700504055 | 244 | 200,00 | 200,00 | 0 | 0 | 0 |

Структура финансирования Программы

«Талантливые и одаренные  дети  муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» на 2021-2024 годы» по направлениям расходов

Таблица 4

| Источники и направления расходов | Расходы (тыс.рублей), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |
| Бюджет района | 700,00 | 700,00 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПРОЧИЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |
| Бюджет района |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

11. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе:

- оценки степени достижения целей и решения задач программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) Программы  (приведены в Таблице 1) по формуле:

Сд=Зф/Зп*100%, где:

Сд – степень достижения целей (решения задач);

Зф – фактическое значение показателя (индикатора) Программы в отчетном году;

Зп – запланированное на отчетный год значение показателя (индикатора) Программы – для показателей (индикаторов), тенденцией изменения которых является рост значений, или:

Сд = Зп/Зф*100%  -  для показателей (индикаторов), тенденций изменения которых является снижение значений;

-оценки уровня освоения средств районного бюджета программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий Программы, предусмотренных в Таблице 4, по формуле:

Уф = Фф/Фп*100%, где:

Уф – уровень освоения средств Программы в отчетном году;

Фф – объем средств, фактически освоенных на реализацию Программы в отчетном году;

Фп – объем бюджетных назначений по Программе на отчетный год.

До  начала очередного года реализации Программы ответственный  исполнитель по каждому показателю (индикатору) Программы определяет интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация Программы характеризуется:

- высоким уровнем эффективности;

- удовлетворительным уровнем эффективности;

- неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для отнесения Программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем значение, соответствующее степени достижения цели на соответствующий год - 95%. Нижняя граница интервала значений показателя для отнесения Программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем значение, соответствующее степени достижения цели на соответствующий год - 80%.

Программа  считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значения 95% и более  показателей Программы соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к высокому уровню эффективности;

- не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

- освоено не менее 98% средств, запланированных для реализации Программы в отчетном году.

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значения 80% и более показателей Программы соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к удовлетворительному уровню эффективности;

- не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год,  выполнены в полном объеме.

Программа считается реализуемой с неудовлетворительным уровнем эффективности, если освоено менее 75% показателей Программы в отчетном году.